Prilog B - ToR

Poziv za usluge istraživača za potrebe izrade kompozitnog indeksa položaja mladih u Srbiji na nacionalnom i lokalnom nivou

O Fondaciji Ana i Vlade Divac

Fondacija Ana i Vlade Divac osnovana je 2007. godine u Srbiji sa misijom da doprinese razvoju ravnopravnosti, solidarnosti i filantropije u društvu. Fondacija Ana i Vlade Divac ima 20 stalno zaposlenih i 100 volontera koji su zajedno pomogli u prikupljanju i ulaganju više od 25 miliona dolara u razvojnu pomoć i podršku lokalnim zajednicama u Srbiji i na Balkanu. Кroz svoja četiri ključna stuba: razvoj demokratije i podršku lokalnim zajednicama, ekonomsko osnaživanje i zapošljavanje ugroženih grupa, razvoj filantropije i humanitarnu pomoć i podršku u vanrednim situacijama, Fondacija je pružila direktnu podršku za više od 1.000.000 ugroženih ljudi. Fondacija Ana i Vlade Divac u svoj rad uključuje širok spektar partnera i zainteresovanih strana: građane, MSP/kompanije, fondacije/OCD, dijasporu, međunarodne organizacije i državne institucije. Fondacija ima veliko iskustvo u upravljanju složenim programima, koordinaciji mreža i okupljanju različitih aktera u društvu u vezi sa pitanjima vezanim za mlade i zapošljavanje i cilj ovog poziva za dostavljanje ponuda je identifikacija podataka i izvora podataka na nacionalnom i lokalnom noviu o položaju mladih i izrada predloga metodologije izrade kompozitnog indekasa koji će biti modifikovan u skladu sa zahtevima Ministarstva omladine i sporta koje je u saradnji sa UNFPA preduzelo aktivnosti na uvođenju složenog Indeksa blagostanja mladih u Srbiji, koji će pomoći u detaljnom praćenju napretka u realizaciji ciljeva i mera Nacionalne strategije za mlade u Republici Srbiji za period od 2022 do 2030. godine.

Ciljne grupe:

• Vlada Republike Srbije, ministarstva, institucije, lokalne samouprave i drugi subjekti omladinske politike

Trajanje angažovanja: septembar – decembar 2022. (sa većim obimom posla u prva 2 meseca)

Opseg: nacionalni i loklani nivo – teritorija Republike Srbije

ToR – Projektni zadatak

Cilj poziva je angažovanje eksperata-istraživača omladinskih politika koji će raditi na mapiranju stejkholdera koji imaju uticaj na omladinske politike i položaj mladih u Republici Srbiji, mapiranje strategija od značaja za položaj mladih, mapiranje stejkholdera koji poseduju podatke koji se odnose na mlade, kao i koordinacija istraživača koji prikupljaju podatke na nacionalnom i lokalnom nivou za potrebe izrade indeksa, kao i predlaganje konstrukcije indeksa.

Na poziv se može javiti jedan ponuđač isključivo za jedan segment posla (ili nacionalni ili lokalni indeks) ili dva ili više ponuđača za oba segmenta posla.

Izabrani ponuđač ili grupa ponuđača (u daljem tekstu Autor) biće deo tima za izradu predloga indeksa i biće u obavezi da, po pozivu, prisustvuju sastancima jednom nedeljno, a po potrebi i češće, i savetovati projektni tim u izradi kompozitnog indeksa.

Zaduženja i oblasti rada Autora biće usmerena u sledećim pravcima:

- Usaglašavanje liste stejkholdera koji imaju uticaj na položaj mladih, omladinske politike ili raspolažu podacima koji mogu biti input za kompozitni indeks na nacionalnom ili lokalnom nivou koji bi se pratio i objavljivao godišnje i pratio realizaciju Strategije za mlade u Republici Srbiji za period od 2022-2030. godine.

- Nadgledanje izrađenih specifikacija ulaznih podataka indeksa, izvora podataka i izrada opisa svakog pojedinačnog ulaznog podatka (izvor, period i frekcvencija objavljivanja, format, jedinica, uklapanje u kompozitni indeks, da li je potrebno kreiranje novih modela prikupljanja podataka i sl.).

- Koordinacija usaglašavanje ulaznih podataka za lokalni i nacionalni nivo radi postizanja uporedivosti

- Predlog mape puta procesa izrade indeksa i metodologije izrade/kalkulacije indeksa uzimajući u obzir Strategiju za mlade u Republici Srbiji za period od 2022-2030. (trenutno u fazi predloga).

- Učešće na nedeljnim sastancima projektnog tima (onlajn ukoliko istraživač nije iz Beograda) i sastancima sa stejkholderima i radnim grupama (do 8 sastanka mesečno).

- Pisanje kraćih izveštaja na mesečnom nivou na engleskom jeziku.

Ukupan angažman Autora tokom trajanja angažovanja je do 20 konsultantska dana.

Izmenu i dopunu ovih zaduženja Autor može dogovarati sa projektnim timom sa ciljem unapređenja procesa i unapređenja kvaliteta izrade indeksa.

Očekivani vremenski okvir:

Do 19. septembra 2022: Inicjalno predloženi stejkholderi i analizirane strategije

Do 7. oktobra 2022: Pregledani predloženi inicijalni ulazni podaci

Do 25. oktobra 2022: Dato mišljenje na metodologiju indeksa i opise svih ulaznih podataka za kompozitni indiktor (izvor, period i frekcvencija objavljivanja, format, jedinica, uklapanje u kompozitni indeks, da li je potrebno kreiranje novih modela prikupljanja podataka i sl.).

Do 31. decembra 2022: kroz više iteracija i nakon više sastanaka stejkholdera, istraživač sa ostatkom projektnog tima revidira metodologiju indeksa i ulazne podatke

Sve reči upotrebljene u ovom pozivu u muškom gramatičkom rodu obuhvataju i muška i ženska lica na koja se odnose.